## Hoja1
Planificación de proyectos
a) Realice el gráfico y halle el camino crítico, para la realización de un proyecto determinado, indicando IC,FC,IL,FL, y holgura,según la siguiente información: | [11 empty] | La holgura se da cuando una actividad se puede posponer su inicio sin alterar la duración total del proceso
| Actividad | Predecesor | Duración (meses)
| A | _ | 2
| B | A | 1 |  | FC : fin más cercano |  | IC | FC
| C | A | 3 |  | IC: inicio más cercano |  | IL | FL
| D | B, C | 2 |  | DL: fin más lejano
| E | D | 3 |  | IL: inicio más lejano
| F | D | 4
| G | E,F | 1
b) Realice el diagrama de Gantt del proyecto anterior, destacando en color las actividades críticas y con flechas las holguras.
c) Obtenga el DFC del proyecto sabiendo que los ingresos de cada mes, y egresos de cada actividad están dados por la siguiente tabla:
| Actividad | Egreso mensual |  | Meses | Ingresos
| A | 3 |  | 1, 2 | 4
| B | 1 |  | 3 | 5
| C | 2 |  | 4, 5 | 3
| D | 4 |  | 6.7 | 5
| E | 4 |  | 8 | 4
| F | 3 |  | 9,10,11 | 8
| G | 2 |  | 12 | 5
|  | IC: inicio mad cercano |  |  | fin más lejano
d) Optimice el DFC desplazando las actividades que así lo permiten.
| Rojo: Camino crítico |  | Azul: Holgura
Mes
Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
Ingresos | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5
Egresos | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2
Resultado | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 5 | 3
A
B
C
D
E
F
G
Ingresos | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5
Egr. Aj. | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2
Nuevo Rdo. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3