## Parcial
Segundo parcial de Economía y Organización de la Producción 06/11/18.
PARTE PRACTICA
1) Complete la siguiente tabla, calculando cada VAN (tomando una tasa de referncia requerida por el inversor de 17 %) y Tir de cada uno de los proyectos de inversión según cada DFC
| Período | Proyecto A | Proyecto B | Proyecto C | Proyecto D
| 0 | -200000 | -150000 | -230000 | -120000 | Tabla 1 | VAFCDII A | VAFCDII B | VAFCDII C | VAFCDII
| 1 | -8000 | 70000 | 60000 | 50000 |  | 202799.9319 | 189837.4547 | 275740.6939 | 248419.8629
| 2 | 70000 | 50000 | 70000 | 60000 |  | VAN A | VAN B | VAN C | VAN D
| 3 | 85000 | 40000 | 90000 | 85000 |  | 2799.9319 | 39837.4547 | 45740.6939 | 128419.8629
| 4 | 95000 | 60000 | 40000 | 50000 |  | Tir A | Tir B | Tir C | Tir D
| 5 | 120000 | 80000 | 210000 | 180000 |  | 17.45% | 27.97% | 23.94% | 49.43%
*VAFCDII: valor actual de flujos de caja después de inversión inicial
[7 empty] | Tasa | 17%
2) Suponiendo que los 4 proyectos del punto anterior son independientes, y se cuenta con un monto a invertir total y límite de $ 340.000:
a) ¿Cuál o cuáles proyectos elegiría según VAN? Justifique
Se eligirían los proyectos B y D, debido a que su combinación da el mayor VAN de todas las combinaciones.
b) ¿Cuál o cuáles proyectos elegiría según método Tir? Justifique
Se eligiría el proyecto D
c) ¿Cuál o cuáles proyectos elegiría definitivamente teniendo en cuenta ambos métodos? Justifique
3) Planificación de proyectos
a) Realice el gráfico y halle el camino crítico, para la realización de un proyecto determinado, indicando IC,FC,IL,FL, y holgura,según la siguiente información:
| Actividad | Predecesor | Duración (meses)
| A | _ | 2
| B | A | 1
| C | A | 3
| D | B, C | 2
| E | D | 3
| F | D | 4
| G | E,F | 1
b) Realice el diagrama de Gantt del proyecto anterior, destacando en color las actividades críticas y con flechas las holguras.
c) Obtenga el DFC del proyecto sabiendo que los ingresos de cada mes, y egresos de cada actividad están dados por la siguiente tabla:
| Actividad | Egreso mensual |  | Meses | Ingresos
| A | 3 |  | 1, 2 | 4
| B | 1 |  | 3 | 5
| C | 2 |  | 4, 5 | 3
| D | 4 |  | 6.7 | 5
| E | 4 |  | 8 | 4
| F | 3 |  | 9,10,11 | 8
| G | 2 |  | 12 | 5
d) Optimice el DFC desplazando las actividades que así lo permiten.
Mes
Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E
F
G
Ingresos
Egresos
Resultado
Ingr. Aj.
Egr. Aj.
Nuevo Rdo.
Teoria:
1) Nombre y describa los tiempos componentes del tiempo de producción.
2) Nombre y describa los sistemas de producción, incluyendo sus ventajas y desventajas.
3) Nombre y describa las partes de la organización de las empresas.
4) Escriba 3 diferencias entre una SA y una SRL.

## Resultados
Segundo parcial de Economía y Organización de la Producción 06/11/18.
PARTE PRACTICA
1) Complete la siguiente tabla, calculando cada VAN (tomando una tasa de referncia requerida por el inversor de 17 %) y Tir de cada uno de los proyectos de inversión según cada DFC
| Período | Proyecto A | Proyecto B | Proyecto C | Proyecto D
| 0 | -200000 | -150000 | -230000 | -120000 | Tabla 1 | VAFCDII A | VAFCDII B | VAFCDII C | VAFCDII
| 1 | -8000 | 70000 | 60000 | 50000 |  | 202799.9319 | 189837.4547 | 275740.6939 | 248419.8629
| 2 | 70000 | 50000 | 70000 | 60000 |  | VAN A | VAN B | VAN C | VAN C
| 3 | 85000 | 40000 | 90000 | 85000 |  | 2799.9319 | 39837.4547 | 45740.6939 | 128419.8629
| 4 | 95000 | 60000 | 40000 | 50000 |  | Tir A | Tir B | Tir C | Tir D
| 5 | 120000 | 80000 | 210000 | 180000 |  | 17.45% | 27.97% | 23.94% | 49.43%
*VAFCDII: valor actual de flujos de caja después de inversión inicial
2) Suponiendo que los 4 proyectos del punto anterior son independientes, y se cuenta con un monto a invertir total y límite de $ 340.000:
a) ¿Cuál o cuáles proyectos elegiría según VAN? Justifique | [5 empty] | B y D
b) ¿Cuál o cuáles proyectso elegiría según método Tir? Justifique | [5 empty] | B y D
c) ¿Cuál o cuáles proyectos elegiría definitivamente teniendo en cuenta ambos métodos? Justifique | [7 empty] | B y D
3) Planificación de proyectos
a) Realice el gráfico y halle el camino crítico, para la realización de un proyecto determinado, indicando IC,FC,IL,FL, y holgura,según la siguiente información:
| Actividad | Predecesor | Duración (meses)
| A | _ | 2
| B | A | 1
| C | A | 3
| D | B, C | 2
| E | D | 3
| F | D | 4
| G | E,F | 1
b) Realice el diagrama de Gantt del proyecto anterior, destacando en color las actividades críticas y con flechas las holguras.
c) Obtenga el DFC del proyecto sabiendo que los ingresos de cada mes, y egresos de cada actividad están dados por la siguiente tabla:
| Actividad | Egreso mensual |  | Meses | Ingresos
| A | 3 |  | 1, 2 | 4
| B | 1 |  | 3 | 5
| C | 2 |  | 4, 5 | 3
| D | 4 |  | 6.7 | 5
| E | 4 |  | 8 | 4
| F | 3 |  | 9,10,11 | 8
| G | 2 |  | 12 | 5
d) Optimice el DFC desplazando las actividades que así lo permiten.
Mes
Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A
B
C
D
E | [10 empty] | ------------
F
G
Ingresos | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5
Egresos | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2
Resultado | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 5 | 3
Ingr. Aj.
Egr. Aj.
Nuevo Rdo.
Tabla de puntajes:
|  | Practica | [6 empty] | Teoria
Alumno | 1 |  | 2 |  |  |  | 3
|  | a | b | c | a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | 4
| 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100